泰农渔〔2022〕1号

泰州市农业农村局关于印发

《水产品质量安全提升“清源治违”

两年行动方案》的通知

各市（区）农业农村局,局相关处室（站）：

为切实提升水产品质量安全水平，市农业农村局制定了《水产品质量安全提升“清源治违”两年行动方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

泰州市农业农村局

2022年1月10日

## 水产品质量安全提升“清源治违”

## 两年行动方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求，按照《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》（农渔发〔2021〕1号）、《农业农村部办公厅关于印发<实施水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范（试行）>的通知》（农办渔〔2021〕8号）、《泰州市委办公室、市政府办公室<关于进一步深化安全生产三年专项整治工作意见>》（泰办发〔2021〕15号）等文件要求，持续加强水产品质量安全监管，不断提高水产品质量安全水平，保障水产品安全有效供给。结合我市实际，制定以下工作方案。

一、总体目标

通过开展水产品质量安全提升“清源治违”两年行动，建立水产养殖用投入品生产、经营、使用单位数据库，压实部门监管责任和水产养殖用投入品生产、经营、使用单位主体责任，深入开展执法检查，严厉打击危害水产品质量安全违法违规行为，加快推进水产养殖业绿色发展，持续强化水产品质量安全监管，力争用两年的时间，水产绿色健康养殖技术得到普遍应用，水产养殖用投入品生产、经营、使用更加科学规范，违法使用禁限用药物问题基本解决，常规水产养殖用兽药残留超标问题有效遏制，属地责任、监管责任、生产经营者主体责任落实到位。

二、基本原则

1. 属地管理、协同配合。各市（区）农业农村局负责本地区“清源治违”两年行动组织实施工作，农产品质量安全监管、渔业渔政、畜牧兽医、农业综合行政（渔政）执法、行政许可、农产品质量安全检测等职能处（科）室协调配合，共抓共管。

2. 精准治理、科学施策。突出问题导向、结果导向，扎实推进水产生态健康养殖以及水产养殖用投入品生产、经营、使用、监测、执法等环节管控，做到靶向发力、精准到位。

3. 预防为主、惩治结合。坚持预防为主，切实抓好水产品质量安全风险隐患排查整治，着力消除水产品质量安全风险隐患。严厉打击水产品质量安全相关违法违规行为。

三、重点工作

1. 精准摸清底数。按照“应统尽统”原则，精心组织排查，摸清渔用兽药、饲料和饲料添加剂等水产养殖用投入品生产、经营单位，水产苗种生产和水产养殖生产单位基本情况，逐一进行现场核实登记，建立电子档案，录入江苏省市场监管信息平台，2022年3月底前完成。渔用兽药、饲料和饲料添加剂等水产养殖用投入品生产单位要摸清单位名称、地点、法人代表或负责人姓名和身份证号码、统一社会信用代码、生产产品种类、年产量、联系电话等信息；渔用兽药、饲料和饲料添加剂等水产养殖用投入品经营单位要摸清单位名称、地点、法人代表或负责人姓名和身份证号码、统一社会信用代码、经营许可证编号、经营产品种类、年销售量、联系电话等信息；水产苗种生产单位要摸清单位名称、地址、发证单位、发证时间、有效期、许可证编号、主要生产种类、年产量、法人代表姓名和身份证号码、联系电话等信息；水产养殖生产单位要摸清单位名称、地址、养殖面积、养殖类型、主养品种、年产量、负责人姓名和身份证号码、联系电话等基本情况。

2. 完善责任体系。压实水产品质量安全监管责任，实施“网格化”管理，按照范围清晰、管理便捷、无缝对接、全面覆盖的原则，建立市、县、镇、村四级网格化管理体系，明确监管对象、监管任务，做到网格定人、人员定责，2022年6月底前完成。压实水产品质量安全主体责任，通过强化宣传教育、强化监管、层层签订责任书、承诺书等方式，督促相关责任主体落实质量安全控制措施。

3. 规范养殖行为。加快推进水产养殖业绿色发展，深入实施水产绿色健康养殖“五大行动”，大力推广种草养殖、仿野生养殖、稻（藕）渔综合套养等水产绿色健康养殖模式，集成应用节能减排、节地节水、病害绿色防控等环境友好型养殖技术。继续组织实施水产养殖用药减量行动，突出抓好“发展生态养殖减少用药、使用优质苗种减少用药、加强疫病防控减少用药、指导规范诊断减少用药、加强生产管理减少用药”五大减量用药技术措施的推广应用，建立一批可复制、操作性强的用药减量化技术模式，提高规范用药、科学用药水平。持续开展水产养殖规范用药科普下乡活动，将农业农村部发布的《水产养殖用药明白纸 》印发到每一个水产养殖生产单位，督促指导各类水产养殖生产主体执行水产养殖“三项记录”制度，严格落实兽药安全使用管理规定和饲料使用管理制度。

4. 强化风险防范。持续开展风险监测，科学安排例行监测、专项监测的品种范围，年度水产品质量安全例行监测批次、专项监测批次占农产品质量安全例行监测、专项监测批次的比例不低于20%。强化水产品产地环境评价性抽检，全市不低于42个点（其中，靖江市5个、泰兴市8个、兴化市15个、海陵区2个、高港区2个、姜堰区10个）。创新隐患排查、问题发现机制，充分利用巡查检查、监督抽查、投诉举报、暗查暗访等监督手段，主动发现问题隐患，并紧盯不放、一查到底，发现一个、查处一个，解决一个、销号一个，形成严密的闭环监督查处机制。对区域性、行业性问题隐患，建立责任约谈及整改落实工作机制，督促被约谈单位分析原因并制定、落实整改措施。

5. 加强监督抽查。聚焦春节、中秋、国庆、元旦等重点时段，河蟹、鳊鱼、鲫鱼、草鱼、小龙虾等重点品种，水产品集中上市等重点环节，按照“双随机”要求，科学制定监督抽查计划，开展监督抽查，抽查范围要覆盖大中小水产养殖生产主体。对风险监测、日常巡查存在不合格样品的养殖生产单位开展跟踪监督抽查，对水产品主产区、重点水产养殖品种开展专项监督抽查，提高监督抽检问题发现率。年度水产品质量安全监督抽查批次不低于85批次（其中，靖江市10批次、泰兴市16批次、兴化市30批次、海陵区8批次、高港区5批次、姜堰区16批次）。严格不合格水产品后续处理，及时销毁或无害化处理问题产品，依法查处相关主体，涉嫌犯罪的要坚决移送司法机关，监督抽检不合格水产品核查处置率保持100%。

6. 开展飞行检查。采取“四不两直”方式开展水产品质量安全飞行检查，重点检查水产养殖用投入品使用情况、质量安全控制措施落实情况、生产过程规范性、产品质量可追溯等情况。检查中发现的重大隐患要及时整改，违法违规行为要严格依法处置。

7. 强化追溯建设和合格证推广。积极推进水产养殖规模生产主体入驻省追溯平台，指导其实时上传生产管理、产品检测等信息，指导规模养殖主体认真记录电子台账，逐步实现全程可追溯。继续推行食用农产品承诺达标合格证制度，落实追溯“四挂钩”机制，将追溯和合格证开具列入日程巡查和“双随机”检查范围，组织开展合格证试行现场观摩、典型案例遴选活动，树立一批追溯（合格证）应用示范标杆企业。加强产地准出与准入管理衔接，联合市场监管部门开展宣传培训、监督检查等，推动实现合格证全链条监管。

8. 强化执法检查。日常执法和专项执法相结合，严厉打击未经审查批准，生产、进口、经营水产养殖用兽药和发布水产养殖用兽药广告；生产、进口、经营和使用假劣水产养殖用兽药；未取得许可证明文件的水产养殖用饲料和饲料添加剂；使用禁用药品及其化合物、停用兽药、人用药、原料药、农药等违法行为。重点查处故意以所谓“非药品”“动保产品”“水质改良剂”“底质改良剂”“微生态制剂”等名义生产、经营和使用假兽药，逃避兽药监管的违法行为。各级农业综合行政（渔政）执法机构每年至少开展2次专项执法行动，兽药、饲料和饲料添加剂生产经营单位以及水产苗种生产单位执法检查要全覆盖；水产养殖生产单位执法检查比例兴化市不低于5%，其他市（区）不低于10%；水产品质量安全相关违法违规案件兴化市每年不低于10起，其他市（区）每年不低于5起。落实《农业农村部办公厅关于印发<实施水产养殖用投入品使用白名单制度工作规范（试行）>的通知要求》，强化监督执法，检查并及时上报水产养殖生产单位水产品质量安全有关违法违规行为和使用“白名单”以外的投入品行为，按照省农业农村厅要求，做好养殖水产品质量安全风险隐患警示信息发布工作。

四、时间安排

1. 部署动员阶段（2021年12月-2022年3月）。组织召开动员部署会，制定出台行动方案，建立水产养殖用投入品生产、经营、使用单位数据库。

2．全面推进阶段（2022年4月-2022年12月）。大力推进水产养殖业绿色发展，扎实开展水产品质量安全监测和监督抽检，加大追溯建设和合格证推广力度，组织开展专项执法行动，严厉打击危害水产品质量安全的违法违规行为。

3．巩固提升阶段（2023年全年）。总结工作经验，组织开展“回头看”，形成长效机制。

五、保障措施

1. 强化组织领导。各市（区）农业农村局、局各相关处室（站）要从保障食品安全和推动生态文明建设的高度，深刻认识此次专项行动的重要意义，以高度的责任感和使命感精心组织，切实强化组织领导，制定工作方案，细化工作措施，落实责任分工，明确任务目标，排出“任务书”“时间表”“作战图”，狠抓落实，确保专项行动取得实效。

2. 强化分工协作。市农业农村局相关处室和单位要各司其职、密切协作、协调联动，形成工作合力。渔业渔政处牵头做好行动方案制定、统筹协调、督查通报，水产苗种生产和水产养殖生产单位建档，推进水产养殖业绿色发展等工作；畜牧兽医处牵头做好渔用兽药、饲料和饲料添加剂等水产养殖用投入品生产、经营单位建档和管理工作；农产品质量安全监管处和农林畜水产品质量检测中心牵头做好网格化管理、风险监测、监督抽查、飞行检查、水产品质量安全追溯建设和合格证推广等工作；农业综合行政（渔政）执法支队牵头做好普法宣传、执法检查、违法案件查处、水产品质量安全风险隐患警示信息发布等工作，配合做好监督抽检、飞行检查等工作；行政许可处（执法监督处）牵头将执法检查对象信息录入江苏省市场监管信息平台。各市（区）农业农村局相关科室、单位按照各自职责分工做好相关工作。

3. 强化打击整治。各级农业综合行政（渔政）执法机构要严格按照《农业农村部关于印发<农业综合行政执法人员依法履职管理规定>的通知》要求，规范执法行为。要切实加大水产品质量安全执法力度，对危害水产品质量安全的违法违规行为，坚持露头就打、重拳出击，形成高压打击态势。要加强检打联动，对监督抽检不合格的水产品，要依托农业综合行政（渔政）执法机构及时依法查处。要加强两法衔接，涉嫌犯罪的行为要依法移送司法机关，杜绝有案不移、以罚代刑。

4. 强化督导问效。水产品质量安全关系到渔业增效、渔民增收，关系到城乡居民身体健康和生命安全，关系到社会稳定。市农业农村局将成立督查组，定期、不定期对各地开展专项督查，对工作推进不力、责任落实不到位、弄虚作假的地区、单位和个人进行通报，严肃追究水产品质量安全事故相关单位和人员的责任。

泰州市农业农村局                     2022年1月11日印发