泰乡振〔2023〕5号

泰州市乡村振兴局关于印发

《泰州市深化乡村医疗互助试点工作

实施方案》的通知

各市（区）乡村振兴局：

根据江苏省乡村振兴局《关于深化乡村医疗互助试点工作的通知》（苏乡振〔2023〕7号）要求，市乡村振兴局制定了《泰州市深化乡村医疗互助试点工作实施方案》，现印发给你们，请各市（区）结合实际抓好落实。

附件：泰州市深化乡村医疗互助试点工作实施方案

泰州市乡村振兴局

2023年4月14日

泰州市深化乡村医疗互助试点工作实施方案

为深入贯彻落实党中央国务院有关决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推进共同富裕，根据江苏省委省政府《关于做好二〇二三年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》“深化乡村医疗互助试点工作”、江苏省乡村振兴局《关于深化乡村医疗互助试点工作的通知》（苏乡振〔2023〕7号）要求，结合我市实际，现制定泰州市深化乡村医疗互助试点工作实施方案如下。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向，坚持尽力而为、量力而行，充分发挥政府、社会、个人三方作用，探索建立更好发挥公益慈善三次分配作用的制度安排，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，在发展中保障和改善民生。以共建共治共享为路径，建立乡村医疗互助帮扶平台，进一步加强乡镇为农服务功能，提高农村公共服务水平，激发群众内生动力和自我发展能力，为广大群众提供更可靠、更充分的补充医疗保障，强化防范化解因病致贫返贫长效机制，促进共同富裕。弘扬守望相助、乐善好施的传统美德，促进乡风文明，提升群众积极参与乡村治理的积极性，促进乡村善治。

二、工作目标

对2022年已开展乡村医疗互助试点的镇（街道），期满后继续推广实施，着力提升乡村医疗互助参与群众覆盖面和受益面。2023年，靖江市、泰兴市、兴化市、姜堰区新增3个以上乡镇（街道），海陵区和医药高新区（高港区）新增2个以上乡镇（街道）开展乡村医疗互助试点工作，鼓励有条件的市（区）全域推广。试点乡镇（街道）所辖行政村参与率原则上要全覆盖，群众参与率原则上不低于50%。

三、基本原则

乡村医疗互助按照“政府引导、乡镇统筹、群众共建、社会参与、平台支撑”的思路开展，坚持以下几项原则：

（一）组织引导，讨论决策。乡村医疗互助是农村基层群众性公益事业，村级组织要在广泛听取群众意见基础上，通过村民代表会议讨论决定的方式组织开展。

（二）自愿参与，共建共享。倡导广大群众弘扬守望相助、乐善好施的传统美德，积极引导以家庭为单位自愿参与，鼓励乡贤赞助支持，形成人人参与、个个享有的社会帮扶格局。

（三）规范管理，有序发展。原则上采取村办镇（街道）管模式，在村民代表会议决议基础上，各村（居）互助资金集中镇（街道）统一监管，统筹使用，实行“六统一”：统一实施范围、统一实施期限、统一筹资标准、统一补助标准、统一交费时间、统一由镇（街道）管理发放，从而充分发挥互助的规模效应和帮扶效果。

（四）专业服务、公平简便原则。乡村医疗互助的运行服务，由乡镇（街道）委托有成熟技术和服务经验的第三方专业服务公司组织实施，杜绝暗箱操作、人情补助，依托病种大数据优势，实现互助资金收支可控；依托“互联网+”优势，实现高效、简单、便捷服务。

四、资金筹集与管理

乡村医疗互助费筹资标准根据当场经济发展情况确定。2023年度互助费标准原则上不低于60元/人·年。

（一）筹集方式

通过“村（居）民自愿互助一点、慈善组织捐赠一点、村集体扶持一点、政府资助一点”的方式筹集资金。

1、群众个人互助出资为主，原则上农户出资比例不低于筹资标准的50%。鼓励乡贤公益捐赠资金，村集体经济等因地制宜、量力而行对群众个人出资部分给予补贴资助。

2、鼓励财政资金、慈善资金予以资助，扩大资金盘子。

3、农村低收入人口等特殊困难群体的个人出资部分，鼓励由镇（街道）财政资金全额资助。

（二）资金管理

镇（街道）财政设立乡村医疗互助资金专门科目（或设立专门账户），由镇（街道）人民政府（办事处）统筹，用于资金的归集和待遇支付，实行专款专用、封闭运行。当年度结余资金结转下年度滚动使用。互助资金收支情况纳入财务公开范围，定期公开接受群众、社会、纪检监察、财政审计等部门检查与监督。任何单位和个人不得截留挤占、挪用、私分乡村医疗互助资金。

（三）资金用途

互助资金及其利息用于以下范围：对参加乡村医疗互助、单次住院个人支付费用达到一定额度的人员，按DRG病种进行补助；向接受委托服务的第三方专业服务公司支付服务费。

五、实施步骤

（一）准备工作阶段（2023年4月底前）

1、泰州市研究制定《泰州市深化乡村医疗互助试点工作实施方案》，召开工作推进会议，部署开展试点工作。

2、市（区）确定试点镇（街道），研究制定《关于深化乡村医疗互助试点工作的实施方案》，召开部署会议。

（二）全面发动阶段（2023年5月1日-6月30日）

1、试点乡镇（街道）研究制定《关于试点推行乡村医疗互助的指导意见》，召开部署会议。

2、村（居）组织召开两委会议及村（居）民议事会（代表会议）民主讨论，逐户发放《告全体村民书》。

3、村民以家庭为单位，通过“线上线下”交纳互助费。

4、各方补贴支持资金解缴划拨乡镇（街道）指定账户。

（三）启动补助阶段（2023年7月1日起）

根据实际参加人员数量和资金盘子，镇（街道）在专用管理系统上“一键设计”补助方案，第三方科技平台开始受理补助申请。

六、相关要求

（一）高度重视，协调联动。各地要充分认识深化乡村医疗互助试点工作的重大意义，将试点工作作为一项民生实事工作推进。各部门要各司其职、协调联动。其中，乡村振兴部门做好统筹、协调和指导工作，并将开展乡村医疗互助纳入市（区）农业农村重点（特色）工作目标考核；公安部门提供户籍人口基础信息，以便于镇、村界定人员基数；民政部门提供最低生活保障对象等特殊困难群体的信息；慈善总会对社会组织和个人捐赠及时开具捐赠发票；各镇（街道）具体负责组织实施。

（二）广泛宣传，深入发动。各级各部门要充分利用广播、互联网、新媒体等多种手段，重点宣传乡村医疗互助的重要意义，确保乡村医疗互助制度家喻户晓，切实提高群众认可度和参与度，营造守望相助的良好氛围。全体村（居）干部要积极主动率先参加、示范引领，要动员群众代表、中心户长和老干部、党团员带头参加，并主动广泛宣传，带动和影响身边群众。

（三）强化责任，细化措施。各市（区）制定和细化推进乡村医疗互助工作的具体措施，鼓励爱心企业、乡贤积极捐赠，支持乡村医疗互助开展，因地制宜帮助解决实际困难和问题，切实提高广大群众的积极性和参与率，力争早日实现广覆盖、广受益，使人民群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感。

泰州市乡村振兴局                             2023年4月14日印发